Утверждена

постановлением Администрации

Медвенского района

от 22.10.2012 года  №685

Районная целевая программа

«Молодежь» на 2013-2017 годы

ПАСПОРТ

районной   целевой программы

«Молодежь» на 2013-2017 годы

| # Наименование Программы | Районная целевая программа «Молодежь» на 2013-2017 годы |
| --- | --- |
| # Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Курской области от 15.10.2010 года № 484 – па «Об утверждении областной целевой программы «Молодежь Курской области на 2011-2013 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | ### Администрация Медвенского района Курской области |
| Разработчик Программы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Медвенского района |
| Исполнители Программы | управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Медвенского района; управление образования Администрации Медвенского района; органы местного самоуправления (по согласованию) |
| Цели и задачи Программы | -целью Программы является создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. Для достижения цели требуется решение следующих задач: -создание условий для инновационной деятельности молодых людей, государственная поддержка талантливой молодежи; -создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность; - профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; -гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи; - вовлечение молодежи в социальную практику; - поддержка молодой семьи; - создание инфраструктуры государственной молодежной политики; -информационное обеспечение государственной молодежной политики |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | -доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях), в общем количестве молодежи; -доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций, в общем количестве молодежи; -доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи; доля молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, в общем количестве молодежи; -доля молодых людей, принимающих участие в волонтерской (добровольческой) деятельности, в общем количестве молодежи; -доля молодых людей, участвующих в программах и проектах молодого предпринимательства; -доля муниципальных учреждений по работе с молодежью, оборудованных в соответствии с требованиями стандарта работы учреждений по работе с молодежью; |
| Сроки и этапы реализации Программы | реализацию Программы предполагается осуществить в один этап в течение 2013-2017 годов |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем необходимых финансовых средств районного бюджета для реализации Программы в 2013-2017 годах составляет: 1 591,6 тыс.руб., в том числе: 2013 г.- 285,5 тыс. руб . 2014 г.- 302,0 тыс. руб. 2015 г. - 318,4 тыс. руб . 2016 г - 334, 7 тыс. руб 2017 г. -351,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности реализации Программы | реализация Программы приведет к росту потребления качественных государственных услуг в области молодежной политики, стабилизирующих общественные отношения, что является значимым социальным результатом; обеспечит повышение продуктивности занятости талантливой молодежи, реализующей инновационные проекты, эффективности использования бюджетных ресурсов государственной молодежной политики за счет устранения дублирования и обеспечения координации деятельности различных ведомств; в результате реализации мероприятий с детьми и молодежью будет увеличена: -доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях и т.д.), в общем количестве молодежи на 35 процентов; -доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций, в общем количестве молодежи на 20 процентов; -доля молодых людей, принимающих участие в волонтерской (добровольческой) деятельности, в общем количестве молодежи на 10 процентов; -доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи на 20 процентов; -доля молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи на 15 процентов; -доля молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации, поддержке молодежного предпринимательства, в общем количестве молодежи на 10 процентов; -доля муниципальных учреждений по работе с молодежью, оборудованных в соответствии с требованиями стандарта работы учреждений по работе с молодежью, в общем количестве муниципальных учреждений по работе с молодежью на 10 процентов |

###### Районная  целевая программа

«Молодежь» на 2013-2017 годы

- Содержание проблемы и необходимость ее решения

программными методами

Сегодня в Медвенском районе молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет 3000 человек. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения и от ее позитивного настроя, социальной активности и духовного благополучия зависит успех проводимых преобразований, общее развитие Медвенского района в целом.

Именно поэтому   молодежная политика в Медвенском районе должна быть нацелена на формирование у молодежи позитивной мотивации развития, активное включение молодежи в социальную практику.

Государственная молодежная политика в Курской области формировалась с 1990-го года. За это время были определены основные направления и механизмы ее реализации, система построения, пути развития и методы оценки эффективности.

Так, в целях воспитания гражданственности и патриотизма молодежи реализуется комплекс мероприятий, направленных на сохранение российских традиций и исторического наследия, увековечение памяти погибших защитников Отечества, развитие сети молодежных общественных организаций, клубов и объединений патриотической направленности, допризывная подготовка молодежи.

Особое значение уделяется формированию ценностей здорового образа жизни в молодежной среде. В целях сохранения здоровья молодого поколения, решения задач по первичной профилактике негативных явлений в молодежной среде   реализуется   антикризисная молодежная акция «Твой выбор – твоя жизнь!».

Проводится активная работа по организации временной занятости молодежи. С целью оказания адресной помощи и проведения социально-значимых мероприятий создаются добровольческие молодежные отряды, которые ежегодно становятся участниками  районных молодежных добровольческих акций «Возрождение Храма»,  «Память во имя мира»,  «Наша общая победа» а также многочисленных акций и мероприятий, которые проходят во всех муниципальных образованиях Медвенского района. Развитие добровольческого (волонтерского) движения в районе, вовлечение молодежи в социальную деятельность стало одним из приоритетных направлений   молодежной политики.

В районе сформирована система сотрудничества органов   власти Медвенского района с молодежными общественными организациями и молодежными объединениями.  Ежегодно около 1000 подростков и молодежи Медвенского района принимают участие в программах и проектах, реализуемых детскими и молодежными общественными организациями.

Участие в данных проектах и программах позволяет молодым людям получать возможность реализовать себя в различных сферах деятельности, приобретая социальный опыт и формируя гражданскую позицию. Государственная поддержка способствует продвижению молодежных инициатив, формирует у молодых людей позитивный опыт общественной работы и сотрудничества с органами   власти.

Настоящая районная целевая программа «Молодежь» на 2013-2017 годы отражает комплексный подход в планировании и реализации   молодежной политики и нацелена на продолжение работы по развитию системы мероприятий для молодежи Медвенского района.

Программа рассматривает в качестве ключевых проблем:

-несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям страны и области;

-отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи;

-отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества;

-социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность;

-отсутствие национальной и социокультурной самоидентификации молодежи,

отсутствие знаний о других народах, культурах и религиях, наличие негативных этнических и религиозных стереотипов;

-несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с молодежью организаций современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей.

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи.

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.

Принципиальная особенность Программы заключается в постановке и решении задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в жизнь страны и области, что требует применения новых методов и технологий формирования и реализации Программы, соответствующего ресурсного обеспечения.

Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических документах области и района, и включает в себя в качестве основных направлений:

1) формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;

2) вовлечение молодежи в социальную практику;

3) обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

4) формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно политического экстремизма в молодежной среде;

5) создание инфраструктуры государственной молодежной политики.

Программой предусмотрен комплекс мер по реализации инновационного потенциала молодежи, формированию гражданского правосознания, патриотическому воспитанию, допризывной подготовки молодежи, поддержки молодежных инициатив, развитию волонтерского (добровольческого) движения, включение молодежи в социальную практику, поддержке молодых семей,   инициативной и талантливой молодежи.

- Основные цели, задачи Программы,  сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность реализации Программы

Основной целью Программы является создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

создание условий для инновационной деятельности молодых людей, государственная поддержка талантливой молодежи;

создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность;

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи; формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде;

вовлечение молодежи в социальную практику, поддержка молодой семьи;

создание инфраструктуры государственной молодежной политики; информационное обеспечение государственной молодежной политики.

Срок реализации Программы – 5 лет. Ее выполнение будет осуществляться в один этап за 2013-2017 годы, что позволит обеспечить непрерывность решения поставленных задач.

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях и т.д.), в общем количестве молодежи;

доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций,   в общем количестве молодежи;

доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи;

доля молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи;

доля молодых людей, принимающих участие в волонтерской (добровольческой) деятельности, в общем количестве молодежи;

доля молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации, поддержке молодежного предпринимательства, в общем количестве молодежи;

доля   муниципальных учреждений по работе с молодежью, оборудованных в соответствии с требованиями стандарта работы учреждений по работе с молодежью, в общем количестве   муниципальных учреждений по работе с молодежью.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующие эффективность реализации Программы, приведены в приложении № 1 к настоящей Программе в целом за период реализации Программы с разбивкой по годам.

3. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации

и объемы финансирования

Перечень программных мероприятий со сроками их реализации и объемами финансирования приведен в приложении № 2 к настоящей Программе и предусматривает следующие мероприятия:

организация деятельности  Совета молодых   специалистов Медвенского района;

организация и проведение молодежных творческих акций, фестивалей, конкурсов, смотров,  профессионального мастерства, турниров, чемпионатов и других форм работы с талантливой молодежью;

направление молодежных и детских коллективов, отдельных исполнителей для участия в областных и всероссийских мероприятиях;

реализация Закона Курской области «О государственной поддержке талантливой молодежи»;

проведение  районного фестиваля «Детство без границ» в рамках областного фестиваля;

организация и проведение ежегодного конкурса «Лидер 21 века»;

проведение районного конкурса руководителей детских и молодежных общественных объединений «Замечательный вожатый»;

развитие и поддержка молодежных клубов Медвенского района;

проведение совместных мероприятий с молодежными и детскими общественными организациями и объединениями;

реализация Закона Курской области «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений Курской области»;

направление членов молодежных, детских  организаций и объединений для участия в областных и всероссийских  лагерях, форумах, фестивалях, турнирах, чемпионатах, соревнованиях и других формах работы с молодежью;

проведение мероприятий, посвященных Дню Российской молодежи;

организация и проведение   молодежной акции «Твой выбор – твоя жизнь»;

организация и проведение семинаров, круглых столов по вопросам профилактики негативных явлений в молодежной среде;

проведение мероприятий для молодежи – инвалидов;

участие в  областных сборах, слетах военно-патриотических клубов «Служу Отечеству!»;

организация и проведение районной игры «Зарница» в рамках областной игры «Зарница - Победа».

поддержка и развитие военно-патриотических, военно-спортивных, поисковых клубов и объединений;

оказание содействия молодежным клубам и объединениям гражданско-патриотической направленности по участию в областных мероприятиях;

участие в  областном фестивале гражданской и патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»;

организация и проведение   районных мероприятий, посвященных призыву в Вооруженные Силы России;

участие в областных поисковых экспедициях «Вахта Памяти»;

проведение семинаров, конференций, круглых столов по вопросам воспитания гражданственности, патриотизма, российской идентичности и толерантности в молодежной среде;

мероприятия по развитию добровольческого (волонтерского) молодежного движения, поддержка деятельности добровольческих молодежных отрядов;

участие в  молодежном проекте «Ты- предприниматель»;

организация и проведение районного   конкурса молодых семей в рамках областного конкурса «Семь Я»;

обеспечение информирования населения района о реализации молодежной политики через сеть Интернет и средства массовой информации.

4. Ресурсное обеспечение Программы

РЦП «Молодежь» на 2013-2017 годы отражает комплексный подход в планировании и реализации мероприятий в сфере молодежной политики.

Ежегодные объемы финансирования РЦП «Молодежь»  на 2013-2017 годы определяются в соответствии с утвержденным районным бюджетом на соответствующий финансовый год. Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий Программы, осуществляется на основании перечня централизованных мероприятий, ежегодно утверждаемого Администрацией Медвенского района.

Общий объем необходимых финансовых средств районного  бюджета для реализации Программы в 2013-2017 годах составляет: 1 591, 6 тыс.руб.,  в том числе: 
2013 г.- 285,5 тыс. руб .

2014 г.- 302,0 тыс. руб.

2015 г. - 318,4 тыс. руб .

2016 г  - 334, 7 тыс. руб.

2017 г. -351,0    тыс.руб.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования – корректироваться с учетом утвержденных расходов  районного бюджета.

Ресурсное обеспечение Программы с разбивкой по годам и в целом за весь период реализации приведено в приложении № 3 к настоящей Программе.

5.  Механизм реализации программы,

включающий в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия государственных заказчиков

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Медвенского района.

В случае необходимости управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Медвенского района вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, сроков их исполнения, а также по распределению и перераспределению финансовых средств.

Исполнителями Программы являются: управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Медвенского района; управление  образования  Администрации  Медвенского района,  органы местного самоуправления (по согласованию).

Исполнители Программы обеспечивают организационное, методическое и информационное обеспечение мероприятий, разрабатывают необходимые для проведения мероприятий правовые акты, положения, приказы и т.д.

По ходу реализации Программы  управление по вопросам культуры, обеспечивает согласованные действия исполнителей Программы по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств районного  бюджета.

6.Оценка социально-экономической эффективности Программы

Экономическая эффективность, результативность Программы в большинстве своем зависят от степени достижения целевых показателей, представленных в приложении № 1 к настоящей Программе.

Реализация Программы приведет к росту потребления качественных государственных услуг в области молодежной политики, стабилизирующих общественные отношения, что является значимым социальным результатом.

Экономический эффект Программы будет достигнут за счет повышения продуктивности занятости талантливой молодежи, реализующей инновационные проекты, эффективности использования бюджетных ресурсов государственной молодежной политики за счет устранения дублирования и обеспечения координации деятельности различных ведомств.

К 2017 году в результате реализации программных мероприятий будет увеличена:

доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях и т.д.), в общем количестве молодежи на 35 процентов;

доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций,   в общем количестве молодежи на 20 процентов;

доля молодых людей, принимающих участие в волонтерской (добровольческой) деятельности, в общем количестве молодежи на 10 процентов;

доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи на 20 процентов;

доля молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи на 15 процентов;

доля молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации, поддержке молодежного предпринимательства, в общем количестве молодежи на 10 процентов;

доля   муниципальных учреждений по работе с молодежью, оборудованных в соответствии с требованиями стандарта работы учреждений по работе с молодежью, в общем количестве   муниципальных учреждений по работе с молодежью на 10 процентов.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 4 к настоящей Программе.

Приложение № 1

к районной целевой программе

«Молодежь» на 2013-2017 годы

Прогнозируемые значения

Целевых индикаторов и показателей районной целевой Программы «Молодежь» на 2013-2017 годы

| Показатель | Единица измерения | До начала периода реализации Программы | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | За период реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для инновационной деятельности молодых людей, государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах, соревнованиях и т.д.), в общем количестве молодежи | проценты | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | Увеличение на 35 % |
| Задача 2. Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций, в общем количестве молодежи | проценты | 37 | 40 | 43 | 48 | 52 | 57 | Увеличение на 20 % |
| Задача 3. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем количестве молодежи | проценты | 15 | 18 | 23 | 26 | 30 | 35 | Увеличение на 20 % |
| Задача 4. Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи | проценты | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | Увеличение на 15 % |
| Задача 5. Вовлечение молодежи в социальную практику. Поддержка молодой семье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля молодых людей, принимающих участие в волонтерской (добровольческой) деятельности, в общем количестве молодежи | проценты | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | Увеличение на 10 % |
| Доля молодых людей, участвующих в программах по трудоустройству, профессиональной ориентации, поддержке молодежного предпринимательства, в общем количестве молодежи; | проценты | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | Увеличение на 10 % |
| Задача 6. Создание инфраструктуры государственной молодежной политики. Информационное обеспечение государственной молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных учреждений по работе с молодежью, оборудованных в соответствии с требованиями стандарта работы учреждений по работе с молодежью, в общем количестве муниципальных учреждений по работе с молодежью | проценты | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | Увеличение на 10 % |

Приложение № 2

к районной целевой программе

«Молодежь» на 2013-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

Мероприятий  районной  целевой  программы  «Молодежь» на  2013-2017 г.г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок выполнения мероприятий | Исполнители мероприятий | Направления расходов (капвложения НИОКР), прочие расходы) | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат (в натуральном выражении -целевые значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1. Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность. Поддержка талантливой молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация деятельности районного Совета молодых специалистов | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района Районный Совет молодых специалистов | прочие расходы | районный бюджет | 8,5 |  | 1, 5 | 1, 6 | 1, 7 | 1, 8 | 1, 9 | Привлечение 25 молодых специалистов |
| 2 | Организация молодежных творческих фестивалей и конкурсов детского и молодежного художественного творчества | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 35,0 |  | 6,0 | 6,5 | 7, 0 | 7, 5 | 8, 0 | Проведение 2 конкурсов |
| 3 | Участие творческих коллективов в областных молодежных творческих фестивалях и конкурсах детского и молодежного художественного творчества | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 36,8 |  | 7, 0 | 7, 3 | 7, 4 | 7, 5 | 7, 6 | Привлечение 20 человек |
| 4 | Организация и проведение районного конкурса вожатского мастерства «Замечательный вожатый» | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 38,0 |  | 7, 0 | 7, 3 | 7, 6 | 7, 9 | 8, 2 | Проведение 1 конкурса |
| 5 | Участие в областном конкурсе вожатского мастерства «Замечательный вожатый» | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района, районная детская пионерская организация «Юная Россия» | прочие расходы | районный бюджет | 19,5 |  | 3, 5 | 3, 7 | 3, 9 | 4, 1 | 4,3 | Участие в 1 конкурсе |
| 6 | Проведение районного фестиваля детских, пионерских организаций «Детство без границ» | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 39,0 |  | 7, 0 | 7, 4 | 7, 8 | 8, 2 | 8, 6 | Привлечение 500 человек |
| 7 | Участие в мероприятиях областного фестиваля «Детство без границ» | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры. молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 23,0 |  | 4,0 | 4, 3 | 4, 6 | 4,9 | 5, 2 | Привлечение 100 человек |
| 8 | Проведение районного праздника День детских, пионерских организаций | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района, районная детская пионерская организация «Юная Россия» | прочие расходы | районный бюджет | 39,0 |  | 7, 0 | 7, 4 | 7, 8 | 8, 2 | 8, 6 | Привлечение 300 человек |
| 9 | Организация работы районного молодежного парламента | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 25,0 |  | 4, 6 | 4, 8 | 5, 0 | 5, 2 | 5, 4 | Проведение 5 заседаний |
| 10 | Проведение районных мероприятий, посвященных Дню защиты детей | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района, органы местного самоуправления | прочие расходы | районный бюджет | 20,5 |  | 3, 5 | 3, 8 | 4, 1 | 4, 4 | 4, 7 | Привлечение 150 человек |
| 11 | Новогодние встречи актива детских, пионерских организаций | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 43,3 |  | 8, 0 | 8,3 | 8, 7 | 9, 0 | 9, 3 | Привлечение 300 человек |
| 12 | Проведение районных мероприятий, посвященных Дню молодежи | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, органы местного самоуправления | прочие расходы | районный бюджет | 300,0 |  | 50,0 | 55, 0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | Проведение 2 мероприятий |
| 14 | Участие в областной интеллектуально развлекательной игре клубов старшеклассников «Играй – Город» | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры. молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 110,0 |  | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | Привлечение 20 человек |
| 2. Вовлечение молодежи в социальную практику. Поддержка молодой семьи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятия по развитию добровольческого (волонтерского) молодежного движения. Поддержка деятельности добровольческих молодежных отрядов | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 14,5 | 2,5 |  | 2, 7 | 2, 9 | 3, 1 | 3,3 | Привлечение 100 человек |
| 16 | Участие в молодежном проекте «Ты -предприниматель» | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, органы местного самоуправления | прочие расходы | районный бюджет | 8,5 | 1,5 |  | 1, 6 | 1,7 | 1,8 | 1, 9 | Привлечение 20 человек |
| 17 | Организация и проведение районного конкурса молодых семей в рамках областного конкурса молодых семей «Семь Я» | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, органы местного самоуправления | прочие расходы | районный бюджет | 52,5 | 9, 5 |  | 10,0 | 10, 5 | 11, 0 | 11,5 | Проведение 1 конкурса ежегодно |
| 3. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Организация и проведение районных мероприятий по профилактике негативных явлений в молодежной среде в рамках областной акции «Твой выбор - твоя жизнь» | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, органы местного самоуправления | прочие расходы | районный бюджет | 15,5 | 2, 5 |  | 2, 8 | 3,1 | 3, 4 | 3,7 | Привлечение 300 человек |
| 19 | Проведение рейдов в места отдыха молодежи с целью выявления групп и подростков с антиобщественной направленностью | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 52,5 | 9, 5 |  | 10, 0 | 10, 5 | 11, 0 | 11, 5 | Проведение 10 рейдов |
| 20 | Проведение мероприятий для молодежи - инвалидов | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, органы местного самоуправления | прочие расходы | районный бюджет | 38,0 | 7, 0 |  | 7, 3 | 7, 6 | 7, 9 | 8, 2 | Привлечение 50 человек |
| 4. Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Проведение районных сборов военно-патриотических клубов | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 62,5 | 11, 5 |  | 12 ,0 | 12 ,5 | 13,0 | 13, 5 | Участие в 2 сборах ежегодно |
| 22 | Поддержка молодежных клубов и объединений гражданско-патриотической направленности, приобретение необходимого оборудования | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 87,5 | 16, 5 |  | 17, 0 | 17,5 | 18, 0 | 18, 5 | Поддержка 3 молодежных клубов патриотической направленности |
| 23 | Проведение районных мероприятий, посвященных призыву в Вооруженные силы России | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района, Райвоенкомат | прочие расходы | Районный бюджет | 75,0 | 14, 0 |  | 14,5 | 15,0 | 15, 5 | 16, 0 | Привлечение 100 человек |
| 24 | Проведение семинара-практикума руководителей военно-патриотических клубов и обобщение опыта работы общеобразовательных учреждений | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 18,0 | 3, 4 |  | 3, 5 | 3, 6 | 3,7 | 3, 8 | Привлечение 20 человек |
| 25 | Участие в областном фестивале гражданской и патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 14,5 | 2, 5 |  | 2,7 | 2 ,9 | 3, 1 | 3, 3 | Участие в 1 фестивале ежегодно |
| 26 | Организация и проведение районной акции «Молодежь-ветеранам». Участие в проекте «Наша общая победа» | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района, органы местного самоуправления | прочие расходы | районный бюджет | 14,5 | 2, 5 |  | 2 ,7 | 2, 9 | 3, 1 | 3 ,3 | Проведение 5 акций. Привлечение 300 человек |
| 27 | Организация и проведение районного турнира по мини-футболу, посвященных Дню защитника Отечества, среди юношеских команд | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района Управление образования Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 35,0 | 6,0 |  | 6,5 | 7 ,0 | 7 ,5 | 8, 0 | Привлечение 170 человек |
| 28 | Проведение районной военно-спортивной игры «Зарница» | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района, органы местного самоуправления | прочие расходы | районный бюджет | 190,0 | 35,0 |  | 36,5 | 38,0 | 39,5 | 41, 0 | Привлечение 200 человек |
| 29 | Участие в областной военно-спортивной игре «Зарница-Победа» | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, 30физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 62,5 | 11,5 |  | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | Привлечение 15 человек |
| 30 | Участие в областной поисковой экспедиции «Вахта Памяти» | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 32,5 | 5, 5 |  | 6,0 | 6,5 | 7 ,0 | 7,5 | Привлечение 20 человек |
| 5. Научное и информационное обеспечение государственной молодежной политики. Подготовка кадров для работы с молодежью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Формирование и обучение резерва кадров для работы с молодежью, направление старших вожатых на курсы повышения квалификации | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 43,5 | 8,5 |  | 8, 6 | 8, 7 | 8, 8 | 8, 9 | Привлечение 17 старших вожатых |
| 32 | Организация работы районной школы вожатых | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры. молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, Управление образования Администрации района | прочие расходы | районный бюджет | 18,5 | 3, 5 |  | 3, 6 | 3,7 | 3, 8 | 3, 9 | Проведение 5 семинаров |
| 33 | Сотрудничество с газетой «Медвенские новости» | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района | прочие расходы | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 34 | Сотрудничество с детской газетой «Класс» Приобретение методической литературы для детских, пионерских объединений | 2013-2017 годы | Управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации района, | прочие расходы | районный бюджет | 18,5 | 3,5 |  | 3, 6 | 3, 7 | 3, 8 | 3, 9 |  |
| Всего по программе: в том числе |  |  |  |  |  | 1 591, 6 | 285,5 |  | 302,0 | 318, 4 | 334,7 | 351,0 |  |

Приложение № 3

к районной целевой Программе

"Молодежь» на 2013 - 2017 годы

Ресурсное обеспечение районной целевой программы «Молодежь» на 2013-2017 годы

| Источники финансирования, направление расходов | Всего за период реализации Программы | В том числе по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Всего | 1 591, 6 | 285, 5 | 302, 0 | 318, 4 | 334, 7 | 351, 0 |
| в том числе: районный бюджет | 1 591, 6 | 285, 5 | 302, 0 | 318, 4 | 334, 7 | 351, 0 |
| Из общего объема: |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы | 1 591, 6 | 285, 5 | 302, 0 | 318, 4 | 334, 7 | 351, 0 |
| в том числе: районный бюджет | 1 591, 6 | 285, 5 | 302, 0 | 318, 4 | 334, 7 | 351, 0 |

Приложение №4

к районной целевой Программе

"Молодежь» на 2013 - 2017 годы

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"МОЛОДЕЖЬ»

НА 2013 - 2017 ГОДЫ

(ПО ИТОГАМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

1.Оценка эффективности реализации районной целевой программы "Молодежь» на 2013 - 2017 годы (далее - оценка) осуществляется государственным заказчиком Программы по итогам ее исполнения за отчетный период.

2.Источником информации для оценки эффективности реализации Программы является управление по вопросам культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Медвенского района.

3.Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

Ф x 100%

И = ----------,

П

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П - плановые значения.

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

3.2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Фф x 100%

Фи = ------------,

Фп

где:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

3.3.Степень выполнения мероприятий Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф x 100%

Ми = ------------,

Мп

где:

Ми - степень выполнения мероприятий Программы;

Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.

4. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации Программы снизилась;

эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации Программы повысилась.

5.Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год и в целом за весь период реализации Программы представляется Управлением по вопросам культуры, молодежной политик, физкультуры и спорта Администрации Медвенского района Главе Медвенского района ежегодно в срок до 15 января.